Проект по управлению твёрдыми бытовыми отходами

Заем АБР №: 3067-UZB

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ, РЕАЛИЗАЦИИ И НАДЗОРУ

Контракт №: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01

План обеспечения качества
[Октябрь 2017]

КЛИЕНТ – РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АГЕНТСТВО

Государственное унитарное предприятие (ГУП) “Махсустранс”

(Ташкент, Узбекистан)

ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ

H.P. Gauff Ingenieure GmbH&Co. KG-JBG (Германия)

в ассоциации с

ООО «ENG-INVEST Consulting» (Узбекистан)

Содержание

1.	Введение	4

2.	Краткое Описание Проекта	4

3.	Срок Действия и Пересмотр Плана Качества	4

4.	Контрактные Данные	4

4.1.	Название Проекта	4

4.1.1.	Компоненты проекта	4

4.2.	Клиент	5

4.3.	Рабочий язык	5

4.4.	Объем услуг	5

4.4.1.	Управление проектом	5

4.4.2.	Закупка	5

4.4.3.	Мониторинг Надзора за Строительством	6

4.4.4.	Управление Контрактами	6

4.4.5.	Реализация, Мониторинг и Оценка Гарантий Защиты	6

4.4.6.	СМИ и Связи с Общественностью	6

4.5.	Организация Проекта и Технические Взаимодействия	7

5.	Команда Проекта, Роли и Обязанности	8

5.1.	Старший Персонал	8

5.1.1.	Директор Проекта ( ДП )	8

5.1.2.	Специалист по УТБО – Руководитель Команды (Международный Ключевой Персонал)	8

5.1.3.	Инженер УТБО (Международный Ключевой Персонал)	9

5.1.4.	Специалист по Закупкам (Международный Ключевой Персонал)	9

5.1.5.	Специалист по УТБО – Заместитель Руководителя Команды (Национальный Ключевой Персонал)	9

5.1.6.	Специалист по Финансовому Управлению (Национальный Ключевой Персонал)	9

5.1.7.	Специалист по Закупкам (Национальный Ключевой Персонал)	9

5.1.8.	Специалист по Гарантированию Социальной Защиты и Развитию (Национальный Ключевой Персонал)	10

5.1.9.	Специалист по Охране Окружающей Среды (Национальный Ключевой Персонал)	10

5.2.	Вспомогательный Персонал	10

6.	Управление Коммуникативными Связями и Адреса	11

6.1.	Агент Клиента	11

6.2.	Махсустранс	11

6.3.	Консультант	11

6.4.	Офис Консультанта	12

6.5.	Офис Консультанта на объекте	12

7.	Управление Документами	12

7.1.	Документирование	12

7.1.1.	Электронное Документирование	12

7.1.2.	Файловая Структура	12

7.1.3.	Названия Файлов	12

7.2.	Пересмотр	13

7.2.1.	Контроль Документов	13

7.2.2.	Код пересмотра	13

7.2.3.	Документы, требующие кода пересмотра	13

7.2.4.	Замененные документы	13

7.3.	Проверка	14

8.	Рабочий План	15

8.1.	Рабочий План Проекта	15

8.2.	Расписание Проекта	15

8.3.	Мониторинг Прогресса	15

8.4.	Расписание Ресурсов	15

9.	Здоровье и Безопасность	16

9.1.	Общее	16

9.2.	Оборудование Безопасности	16

10.	Окружающая Среда	16

11.	Формы	16

11.1.	Формы надзора	16

11.1.1.	Форма проверки запроса (форма запроса Подрядчика на Инспекцию)	16

11.1.2.	Форма Запроса Подрядчика на Подачу Документации	16

11.1.3.	Форма ежедневного отчета	16

11.2.	Форма Контроля Документа	17

11.3.	Сертификат Обзора Проекта	18

Введение

Этот План обеспечения качества основан на общей Системе Управления Качеством (СУК), принятой Консультантом по поддержке ГРП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG и ООО «ENG-INVEST CONSULTING»», с поправками для включения соответствующих положений Gauff СУК. (СУК) соответствует требованиям стандарта ISO 9001: 2008.

Этот План определяет действия в процессе преобразования требований Клиента в документацию продукта. Эти действия включают:

- Планирование;

- Определение вводных данных проектирования;

- Проектные исследования и контроль качества;

- Обзор;

- Проверка;

- Реализация;

- Стандартные формы; а также

- Управление изменениями.

Краткое Описание Проекта

Проект нацелен для работы в рамках поставленной задачи в объемах работ (ОР).

Объем работ включает Техническое Задание для «Консультационных услуг по поддержке ГРП по управлению, реализации и надзора за проектом».

Срок Действия и Доработка Плана Качества

Этот План качества и последующие изменения становятся действительными, когда Менеджер по контролю за качеством (МКК) ставит свою подпись в записи о пересмотре. Менеджер по контролю за качеством хранит первоначальную копию и распространяет копии в электронном виде в формате PDF соответствующему персоналу, то есть подлинные записи о пересмотре и копии, подписанные Менеджером по Контролю Качества, используются соответствующим персоналом.

Первоначальный вариант этого Плана качества – это версия R0. На любые изменения на более поздних этапах проекта будут ссылаться с помощью дополнительных нарастающих номеров исправлений и даты пересмотра. Ответственность за изменения лежит на Менеджере Контроля Качества.

В случае пересмотра, распределенные копии предыдущих версий будут уничтожены.

Контрактные Данные

Название Проекта

Поддержка Группе Реализации Проекта (ГРП) оказанием консалтинговых услуг по управлению, внедрению и надзору за проектом, именуемый в нижеследующем как «Проект».

Компоненты проекта

- Управление проектом

- Пакеты закупок:

- Пакеты по поставке товаров;

- Пакеты по строительным работам;

- Мониторинг надзора за строительством

- Управление контрактами

- Реализация безопасности, мониторинг и оценка

- СМИ и связи с общественностью

Клиент

Имя Клиента - Государственное Унитарное Предприятие (ГУП) “Махсустранс”

Рабочий язык

Рабочим языком управления Проектом является английский.

Объем услуг

Основной целью этого задания является предоставление поддержки в управлении, реализации и надзоре за проектом для ГРП в рамках УУТБО от имени хокимията г. Ташкента и Государственного Унитарного Предприятия (ГУП) «Махсустранс» и, в случае необходимости, улучшения возможностей управления проектами ГУП «Махсустранс» и ГРП.

Проект по управлению твердыми бытовыми отходами (УТБО) должен способствовать решению следующих вопросов:

- Сортировка потока муниципальных твердых бытовых отходов; - Надлежащий сбор и разгрузка на соответствующих местах - Создание современных систем по УТБО - Исправление устаревшей практики «в грузовики и на свалку» в городах и регионах

В этой связи, целями проекта определены следующие:

- Техническое, экономическое и финансовое обоснование; - Сосредоточение на тестировании наименее затратных технических решений на основе международных стандартов - Осуществление деятельности на принципах минимизации отходов и переработки материалов - Обеспечение эффективного сбор, передачи и удаления остаточных отходов, отвечающих приемлемым стандартам защиты окружающей среды

Управление проектом

Подготовить необходимые проектные планы, отчеты о проделанной работе, сертификаты оплаты, предварительные и окончательные сертификаты о приемке, отчеты об оценке претензий, окончательные отчеты по проектам и любые другие документы по управлению проектами по мере необходимости в соответствии с передовой практикой, включая требования ГУП «Махсустранс» и АБР.

Закупка

Помощь ГРП в подготовке тендерных документов и процессе торгов в соответствии с согласованным Планом Закупок, обновленным в ходе реализации, и Руководством АБР по Закупкам. Консультант будет оказывать помощь ГРП в осуществлении следующих пакетов закупок:

- Пакеты по поставке товаров;

- Пакет G1 - Оборудование и спецтехника для санитарного полигона;

- Пакет G2 - грузовые транспортные средства для сбора и транспортировки отходов (прицепов и контейнеров); и

- Пакет G3 – Контейнеры для сбора ТБО  (750 л и 1100 л, в 2-х лотах);

- Пакет G4 – Офисное оборудование для ГРП – завершен;

- Пакет G5 – Офисное оборудование для Исполнительного агентства – завершен.

- Пакеты по строительным работам;

- Пакет CW1 – Создание санитарной свали и закрытие свалки;

- Пакет CW2 - Реконструкция станции перегрузки;

- Пакет CW3 - Закрытие существующей свалки ТБО;

- Пакет CW4 – Реконструкция гаража; и

- Пакет CW5 – Модернизация и восстановление пунктов сбора ТБО

Мониторинг Надзора за Строительством

Консультант будет оказывать помощь ГРП в надзоре за всеми строительными работами, в частности, пакетами строительных работ. К ним относятся:

- Обзор строительных проектов и работ, выполняемых в соответствии с утвержденным проектом,

- Разработка и внедрение программы обеспечения качества строительства,

- Контроль графика работы подрядчиков,

- Мониторинг деятельности по поставке, в частности, с таможенными ведомствами Узбекистана, и

- Выявление недостатков в любой из этих областей.

Управление Контрактами

Консультант будет оказывать помощь ГРП в управлении контрактами на поставку товаров и выполнение строительных работ, перечисленных выше в главе 4.4.2. о закупках.

Реализация, Мониторинг и Оценка Гарантий Защиты

Консультант будет оказывать помощь ГРП в реализации развития проекта, в частности, строительных работ в соответствии с Политикой АБР о Гарантиях Защиты. Консультант поможет ГРП учитывать экологические и социальные риски, связанные с реализацией проекта, и дать рекомендации по минимизации, смягчению и предотвращению потенциально возможного неблагоприятного воздействия.

СМИ и Связи с Общественностью

Консультант будет помогать ГРП в понимании экологических и социальных рисков, которые могут потенциально повлиять на деятельность по развитию проекта. Консультант будет руководить ГРП для осуществления деятельности в области средств массовой информации и общественных связей; проводить общественные консультации с потенциальными затронутыми людьми, проводить подробные обзор измерений земель, определенных для разработки, давать рекомендации касательно соответствующих действий, которые могут быть предприняты.

Организация Проекта и Технические Взаимодействия

Министерство финансов Республики Узбекистан

Азиатский Банк Развития

Государственный Комитет Республики Узбекистан по экологии и охране природы – Исполнительное агентство 2

Хокимият г. Ташкента – Исполнительное агентство 1

ГУП «Махсустранс» – Реализующее агентство 2

Государственные агентства по содействию

Группа реализации проекта (ГРП)

Консультант по поддержке ГРП

- Тендерные комиссии;

- Внешние агентства по мониторингу;

- Проектные институты;

- Другие

Подрядчики, Поставщики и др. Консультанты

Министерство финансов Республики Узбекистан (МФ)

Азиатский Банк Развития

Государственное Унитарное Предприятие (ГУП) «Махсустранс»

Офис СП консультанта в Германии: Gauff Ingenieure and GKW Consult

Офис СП консультанта в Узбекистане: ООО «Eng Invest Consulting»

Местные

К-4 Специалист ТБО (Зам. Руководитель группы)  Дильшод Мавлян-Кариев

К-5 Специалист по финансовому управлению        Таиржон Кабашев

K-6 Специалист по закупкам		           Таир Хайдаров

К-7 Специалист по социальной защите и развитию	Мария Малиновская

К-8 Специалист по экологии 		                Сергей Карандаев

Иностранные

К-1 Специалист ТБО (Руководитель группы)          Ingo Schoebe

К-2 Инженер ТБО   		                            Theo Schnieder

K-3 Специалист по закупкам		         Aleksandr Maksimov

BS Ассистент 			         Dr. Joachim Glaseapp

Рисунок 1 – Общая организация Проекта и технические взаимодействия

Команда Проекта, Роли и Обязанности

Команда Проекта была организована, чтобы быть экономически эффективной для сочетания навыков и опыта, предоставляемых международным и местным персоналом.

Старший Персонал

Следующие категории классифицируются как Старший Персонал. Те, кто отмечен как «Ключевой Персонал», подлежат утверждению со стороны АБР и ГУП «Махсустранс».

Директор Проекта (ДП)

Для целей этого ПК, обозначение ДП относится к поддержке гарантирования качества со стороны Gauff во Франкфурте. Задачи и обязанности Директора Проекта включают:

- Общие административные услуги,

- Посещение собрания директоров для проверки выполнения работ в соответствии с контрактом и требованиями Клиента,

- Решение финансовых и договорных вопросов,

- Обеспечение выполнения контрактных обязательств по проекту,

- Организация и выполнение всех контрактных задач,

- Делегирование, когда это необходимо, части своих полномочий и обязанностей другому члену проектной команды,

- Обеспечение непрерывности персонала в проекте,

- Комментирование хода работы и возникающих проблем,

- Общая координация перевозок, размещения и посадки, а также требований персонала касательно офисного оборудования,

- Взаимодействие с ГУП «Махсустранс» в мониторинге и совершенствовании Плана Качества,

- Мониторинг удовлетворенности клиентов,

Специалист по УТБО – Руководитель Команды (Международный Ключевой Персонал)

Задачи и обязанности будут включать:

Разработка комплексной программы работы по проекту и графика реализации; Контроль прогресса проекта в отношении плана, отчетность о достигнутом прогрессе и, при необходимости, предложение корректирующих мер; Координация деятельности консультационной группы ГРП; Обеспечение выполнения проектных чертежей и работ подрядчика в соответствии с требованиями проекта; Разработка и поддержание плана безопасности проекта. Обеспечение соответствия плану, разработка и поддержка плана Обеспечения Качества проекта; Обеспечение соблюдения плана работы; Обеспечение создания потенциала для руководителя национальной группы консультантов и персонала ГРП. Общее обеспечение и организация требований к отчетности

- Начальный Отчет (начало с Даты Запуска)

- Ежеквартальные Отчеты о Ходе Работ

- Ежегодные Отчеты

- Отчет о Завершении

- Рабочая Программа по Проекту и График Реализации

- Отчёт о Соответствии Мерам для Гарантии Защиты и о Мониторинге

- План Обеспечения Качества

- Механизм Координации Проекта

- Запросы на Выплаты (Заявки на Снятие Средств) – по мере необходимости

- Отчёт об Оценке Претензий Подрядчиков – по мере необходимости

Инженер УТБО (Международный Ключевой Персонал)

Задачи и обязанности будут включать:

Просмотр проектных чертежей и контроль соответствия чертежам/проектам построенных объектов; Контроль работы подрядчиков; Слежение за ходом выполнения запланированных работ; Удостоверение платежных балансов подрядчиков; Обеспечение соблюдения плана безопасности проекта.

Специалист по Закупкам (Международный Ключевой Персонал)

Задачи и обязанности будут включать:

Оказание помощи ГРП в подготовке тендерных документов и прохождении тендеров в соответствии с Руководством АБР по Закупкам; Оказание помощи ГРП в управлении контрактами; Оказание помощи ГРП в подготовке заказов на вариации или в изменении запросов на заказы от поставщиков и подрядчиков; Оказание помощи ГРП в подготовке генеральных контрактных вознаграждений за проект; Другие задачи по запросу Клиента; Обеспечение наращивания потенциала национального консультанта и персонала ГРП.

Специалист по УТБО – Заместитель Руководителя Команды (местный Ключевой Персонал)

Задачи и обязанности будут включать:

Оказание помощи Руководителю Команды в разработке комплексной программы работы и графика реализации проекта; Оказание помощи Руководителю Команды в отслеживании хода выполнения проекта по плану, доклад о достигнутом прогрессе и, при необходимости, предложение корректирующих мер; Оказание помощи Руководителю Команды в координации деятельности консультативной группы ГРП; Оказание помощи Руководителю Команды в гарантировании, что проекты подрядчика и работы выполняются в соответствии с требованиями проекта; Оказание помощи Руководителю Команды в разработке и поддержке плана безопасности проекта; Обеспечение соблюдения плана; Оказание помощи Руководителю Команды в разработке и поддержке плана обеспечения Качества Проекта; Оказание помощи Руководителю Команды в обеспечении гарантий соблюдения плана работы.

Специалист по Финансовому Управлению (местный Ключевой Персонал)

Задачи и обязанности будут включать:

Оказание помощи ГРП в подготовке общего плана выплат по проектам, в контроле расходов и ведении учетных записей проектов по стандартам бухгалтерского учета, приемлемым для АБР; Оказание помощи ГРП в разработке процедуры сертификации платежей; Оказание помощи ГРП в подготовке заявок на снятие средств и на составление прогнозов выплат; Оказание помощи ГРП в создании компьютеризованной системы учёта проекта.

Специалист по Закупкам (местный Ключевой Персонал)

Задачи и обязанности будут включать:

Оказание помощи международному специалисту по закупкам в подготовке тендерных документов и проведении тендеров в соответствии с Руководством АБР по Закупкам; Оказание помощи международному специалисту по закупкам в управлении контрактами; Оказание помощи международному специалисту по закупкам в подготовке заказов на вариации или в изменении запросов на заказы от поставщиков и подрядчиков; Оказание помощи международному специалисту по закупкам в составлении генеральных контрактных вознаграждений за проект; Выполнение прочих задач по запросу международного специалиста по закупкам.

Специалист по Гарантированию Социальной Защиты и Развитию (местный  Ключевой Персонал)

Задачи и обязанности будут включать:

Оказание помощи ГРП в обеспечении соблюдения существующих планов защиты; Оказание помощи ГРП в мониторинге соблюдения существующих планов защиты; Оказание помощи ГРП в обеспечении соблюдения гарантий в соответствии с Политикой АБР о Гарантиях Защиты; Оказание помощи ГРП в проведении медиа-программ и программ по информированию общественности.

Специалист по Охране Окружающей Среды (местный Ключевой Персонал)

Задачи и обязанности будут включать:

Оказание помощи ГРП в обеспечении соблюдения существующего Плана Управления Окружающей Средой (ПУОС); Оказание помощи Специалисту ГРП по окружающей среде; Оказание помощи ГРП в осуществлении медиа-программ и программ информирования общественности

Вспомогательный Персонал

Оказание поддержки техническому персоналу – гражданам Узбекистана, нанятым со стороны ООО «Eng Invest Consulting». По конкретным и специальным требованиям, также международный вспомогательный персонал может быть краткосрочно задействован, из офиса постоянного базирования или в стране осуществления проекта, если возникнет на это надобность.

Управление Коммуникативными Связями и Адреса

Агент Клиента

Сотрудник Азиатского Банка Развития (АБР), заключающий Контракт, будет выступать в качестве агента Клиента для Проекта. Только сотрудник, заключающий Контракт, имеет полномочия:

- Управлять или согласовывать любые изменения в Заявлении о Работах или спецификациях;

- Изменить или продлевать период выполнения;

- Изменить график поставки; или

- В противном случае изменить правила и условия Проекта.

Азиатский Банк Развития (АБР) уполномочен вносить или одобрять любые изменения в любом из требований Контракта на Предоставление Услуг для Проекта и не выдерживать каких-либо положений, содержащихся в любом пункте Контракта на Предоставление Услуг, указанное полномочие имеется исключительно у АБР. В случае, если Gauff/Eng Invest внесут какие-либо изменения в сторону любого лица, кроме АБР, изменение будет считаться произведенным без полномочий и в контрактной цене не будет произведена корректировка, чтобы покрыть любое увеличение понесенных расходов в результате этого.

Сотрудником, заключающим Контракт для этой работы, является Yong Ye, Директор Подразделения Городского Развития и Водного Хозяйства.

Представителем Сотрудника (ПС), заключающим Контракт, или Координатором Проекта (КП) для этой работы является Lu Shen, lushen@adb.org

Вопросы относительно расписания работ, расписания проекта и результатов для предоставления должны быть направлены Ключевому Должностному Лицу и Представителю Сотрудника (ПС), заключающему Контракт. Конкретные вопросы проекта будут направлены Менеджеру Проекта, Ruoyu Hu, rhu@adb.org

ГУП «Махсустранс»

Реализующее Агентство – Государственное Унитарное Предприятие “Махсустранс”

Имя Должностного Лица: Камолиддин Набиев, Должность: Директор

Телефон: (+998 71) 239 4853/ 239 2905/ 239 1054

Электронный адрес: Махсустранс@inbox.ru

Рабочий адрес: Промзона "Бекабад", Учтепинский Район, 100029 Ташкент, Узбекистан

Консультант

Контактные данные офиса постоянного базирования Консультанта:

H. P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG - JBG

Berner Str. 45, 60437

Франкфурт-на-Майне, Германия

Директор управления по водным ресурсам: доктор Йоахим Глазенапп

(Dr. Joachim Glasenapp), jglasenapp@gauff.com

Управляющий директор: г-н Кристиан Нуннер

(Christian Nunner), cnunner@gauff.com

Контактные данные Консультанта в городе Ташкенте:

ООО «Eng Invest Consulting»

Ул. Шахризабс, д. 16a

100015 Ташкент, Узбекистан

Заместитель директора: Дилшод Мавлян-Кариев (Dilshod Mavlyan-Kariev),

dilshod75@mail.ru

Головной Офис Консультанта

Доктор Йоахим Глазенапп (Dr. Joachim Glasenapp)

Директор Подразделения Водных Ресурсов

H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG -JBG-
Berner Straße 45, 60437 Франкфурт-на-Майне
Тел. +49 69 5 00 08-234
Факс +49 69 5 00 08-302

Моб. +49 151 1955 8006

jglasenapp@gauff.com

Офис Консультанта на объекте

Инго Шёбе (Ingo Schoebe)

Менеджер Проекта

H. P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG – JBG

100132 Ташкент

Учтепинский район, Промзона "Бекабад"

Узбекистан

ischoebe@gauff.com

pbox-swmip.uzb@gauff.com

Управление Документами

Документирование

Электронное Документирование

Использование «твердых копий» в виде бумажных документов будет ограничено, и, как правило, вся документация будет храниться в виде электронных копий.

В знак признания этого правила, работа будет проводиться в нескольких местах; Отдельными специалистами и сотрудниками признается нецелесообразным навязывать и насаждать персоналу жесткий режим документирования. Тем не менее, вся ключевая документация, подготовленная каждым членом команды, должна быть поименована и задокументирована в соответствии с указанным здесь протоколом проекта.

Файловая Структура

Для хранения и извлечения документов будут использоваться жёсткие диски большой ёмкости. Будет принята файловая структура, показанная на Рисунке 2.

Названия Файлов

Файлы будут названы в соответствии со следующим протоколом:

ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ_Описательное_Имя_R0 Дата сохранения файла: год/месяц/день Любое название, пригодное для описания состава Номер пересмотра (если понадобится) н-р, R0, R1, R2, etc

Пересмотр

Контроль Документов

Все документы будут включать на второй странице формы Контроля Документов, приведенные в Пункте 11.2.

Код пересмотра

При значительном пересмотре, документам будет присвоен «код пересмотра» в соответствии со следующим протоколом:

R0:	первоначальная версия, включая черновую версию;

R1:	поправки к версии R0;

R2:	поправки к версии R2;

R3:	и т. д...

Документы, требующие кода пересмотра

Код пересмотра должен использоваться для всех документов, выходящих за пределы Проектной Группы Gauff/Schema. Он может использоваться для промежуточных пересмотров в рамках Проектной Группы, где изменения значительны, но в целом незначительные изменения и промежуточные версии должны быть идентифицированы по коду даты шестью (6) цифрами имени файла.

Замененные документы

Замененные документы переносятся в отдельную подпапку и определяются кодами даты и/или пересмотра.

Проверка

Администрирование Контракт Счета Проект Корреспонденция Данные Design Электронные Отсканированные Фотографии Ссылки Картирование Обзор Геотехнические Спец-ст по УТБО Безопасность Инженер УТБО Закупки Финансовые ТБО Надзор Меры предост. Отчёты Раб. файлы персонала Обеспечение Качества План Обеспечения Качества Формы Обеспечения Качества Детальный план обеспечения Качества Персонал

Рисунок 2 – Файловая структура [по мере надобности]

Технические проверки будут проводиться на всех этапах работы, также для правильного ввода данных, выявления ошибок численного расчета, соответствия проектным критериям и кодам, представления, правильного написания и т.п. Цель этих обзоров – обеспечить качественный результат, подлежащий представлению и свободный от ошибок и недостатков. Обязанность технической проверки возлагается на всех членов Проектной Команды. Первичная проверка является ответственностью непосредственного руководителя отдельного лица, которое готовит работу, требующую проверки. Также требуется, чтобы управляющие проектом лица были настороже и инициировали дополнительную проверку, если обнаруживаются аномальные результаты, предпочтительно перед отправкой на пересмотр проекта. Расчеты, чертежи и эскизы должны включать в себя поля для инициалов инициатора и проверяющего лица.

Детальный план обеспечения качества

Детальный план обеспечения качества Проекта

Рабочий План Проекта является самостоятельным документом, подготовленным в момент опубликования Уведомления о Начале Действий (УНД). Рабочий План Проекта содержит Расписание Проекта.

График Реализации Проекта

График Реализации Проекта – это Диаграмма Гантта в MS Project. Это обновляемый в режиме реального времени документ, используемый для мониторинга и отчетности о прогрессе, и может быть подвергнут пересмотру, если есть необходимость в значительных изменениях.

Мониторинг Прогресса

Прогресс относительно графика реализации проекта будет отслеживаться определением процентного завершения подзадач.

График Использования Ресурсов

График использования ресурсов создается из графика реализации проекта как один из функций MS Project.

Здоровье и Безопасность

Общее

Сотрудники проекта должны обеспечить, чтобы их руководитель или другое соответствующее лицо знали о времени и месте, и целях посещений объекта, в том числе за пределами этих объектов, таких как карьеры. Уведомляемое лицо должно быть проинформировано о завершении визита.

Специалисты-субподрядчики (обзор, исследование объекта и т.д.) должны предоставлять сведения о методах, которые включают в себя подробные сведения о положениях Охраны Здоровья и Безопасности.

Аналогичным образом, для любого физического действия (например, тестирования), осуществляемого непосредственно со стороны “H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG and Eng-Invest Consulting Ltd.” , должно быть подготовлено сведение о методе, в котором подробно описывается охрана Здоровья и Безопасность.

Оборудование для безопасности

Все члены Проекта обязаны получать и использовать соответствующее оборудование для обеспечения безопасности. Надлежащее снабжение оборудованием проводится в офисе проекта в г. Ташкенте:

- Светоотражающие куртки/жилеты для работы вне транспортных средств на любой дороге,

- Подходящая обувь, защитная обувь или сапоги для опасных видов деятельности,

- Плавучие средства/само надувающиеся спасательные жилеты для работы рядом или над водой, особенно при осмотре мостов.

- Жесткие каски (карьеры, осмотр мостов и т. д.)

- Переносные наборы Первой Помощи.

Окружающая Среда

Все работы будут проводиться с заботой об окружающей среде в соответствии с корпоративной политикой “H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG and Eng-Invest Consulting Ltd.”.

Формы

[Формы, шаблоны будут представлены последними со следующим квартальным отчётом (самый поздний срок) и соответственно обновляться или расширяться по мере необходимости].

Формы надзора

Электронные копии форм будут доставляться подрядчикам для составления буклетов.

Форма проверки запроса (форма запроса Подрядчика на Инспекцию)

Форма Подрядчика на подачу запроса

Форма ежедневного отчета

Форма Контроля Документа

| Получатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресовано |  |  | Копия |  |
| Имя |  | Организация | Имя | Организация |
| История внесения изменений |  |  |  |  |
| Предоставление |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |
| Имя |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |
| Версия | Дата | Подготовлено со стороны | Внешний Контроль | Изменения |
| Прочая информация |  |  |  |  |
| Автор |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |
| Ссылка |  |  |  |  |
| Название Документа |  |  |  |  |

Сертификат Обзора Проекта

| Часть просмотренной Работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документы, используемые в Обзоре: |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Детали, рекомендованные для дальнейшего рассмотрения, когда техническая работа выходит на более продвинутый этап. |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточный Технический Обзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Что касается описанного выше проекта, я провел ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР и считаю, что технические и конструктивные концепции являются обоснованными, с учетом замечаний, перечисленных выше. Пожалуйста, проинформируйте меня, как только Вы рассмотрите вышеприведенные комментарии, чтобы я мог завершить промежуточный технический обзор. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект Рецензент | Имя: |  |  | Подпись: |  | Дата |  |
| Финальный Технический Обзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Что касается проекта, описанного выше, я провел ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР и считаю, что технические и конструктивные концепции являются обоснованными, и что любые замечания, высказанные в рамках промежуточного технического обзора, были удовлетворительно рассмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект Рецензент | Имя: |  |  | Подпись: |  | Дата |  |